Звіт

Державної податкової інспекції у Центральному районі м. Миколаєва

Головного управління ДФС у Миколаївській області

про виконання Плану роботи

на перше півріччя 2016 рік

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків, зборів та інших платежів, а також єдиного внеску до бюджетів та державних цільових фондів |  |  |  |
| 1.1 | Визначення прогнозних показників збору до загального та спеціального фондів державного та місцевого бюджетів у розрізі структурних підрозділів ДПІ та бюджетоформуючих платників податків | Відділ моніторингу доходів та обліково-звітних систем | Щомісячно | В ДПІ щоденно готується: - додаток 1 до Порядку взаємодії структурних підрозділів ГУ Міндоходів ( ДФС ) у Миколаївській області та його територіальних органів при визначенні прогнозних надходжень платежів до бюджету та єдиного внеску «Інформація про очікувані надходження до загального фонду Державного бюджету за поточний день» (den); - щочетверга Додаток 2 до Порядку взаємодії структурних підрозділів ГУ Міндоходів ( ДФС ) у Миколаївській області та його територіальних органів при визначенні прогнозних надходжень платежів до бюджету та єдиного внеску «Інформація про очікувані надходження до загального фонду Державного бюджету на наступний тиждень» (5 den); - щоденно за шість робочих днів до кінця місяця Додаток 3 до Порядку взаємодії структурних підрозділів ГУ Міндоходів (ДФС) у Миколаївській області та його територіальних органів при визначенні прогнозних надходжень платежів до бюджету та єдиного внеску «Інформація про очікувані надходження до загального фонду Державного бюджету за 6 робочих днів до кінця місяця» (6 den); - на 3 робочий день місяця та з 20 числа – щоденно Додаток 4 «Очікувана мобілізація платежів до загального фонду Державного бюджету за шляхами сплати в розрізі підрозділів» (DJERELO); - на наступний місяць - 22 числа місяця, що передує прогнозованому (NEWDJERELO); - на 3 робочий день місяця, щоп’ятниці, наступного дня після отримання наказу про розрахункову базу, з 20 числа-щоденно Додаток 5 «Очікувані надходження до бюджету усіх рівнів» (OCHIK); - 22 числа на наступний місяць, що передує прогнозованому (NEWOCHIK); - на 3 робочий день місяця, щоп’ятниці, з 20 числа поточного місяця - щоденно-Додаток 7 «Інформація про нарахування та сплату ПДВ до Державного бюджету в розрізі визначальних підприємств» (dod7_ПДВ); - Додаток 10 «Інформація про прогнозний збір податкових платежів до Державного бюджету України по великих та інших бюджетоутворюючих платниках податків» - на поточний місяць (INFORM) на 5 та 21 календарний день місяця, за 5 робочих днів до кінця місяця щоденно; - на наступний місяць (NEW INFORM) за 5 робочих дня до кінця місяця; - щочетверга інформація про результати відпрацювання «ризикових» підприємств додатки до наказу №543; - 5, 10, 15 числа щомісячно інформація про результати відпрацювання розпорядження №13-р; - щомісячно до 15 числа Додаток 11 «Очікувані надходження до бюджету усіх рівнів на наступний місяць» (30dniv) |
| 1.2 | Розробка та доведення до структурних підрозділів ДПІ індикативних показників надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевого бюджетів, а також сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) | Відділ моніторингу доходів та обліково-звітних систем | Щомісячно | Відділ повідомляє структурні підрозділи щодо доведених ГУ ДФС у Миколаївській області індикативних показників надходжень платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевого бюджетів, а також сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) |
| 1.3 | Організація роботи структурних підрозділів ДПІ щодо забезпечення виконання індикативних показників доходів зі збору платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевого бюджетів, єдиного внеску, інших завдань, встановлених відповідними наказами ГУ ДФС у Миколаївській області (далі – ГУ ДФС) | # Управління податків і зборів з юридичних осіб, # Управління податків і зборів з фізичних осіб, Управління аудиту, Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, Відділ погашення боргу | Щомісячно | Індикативні показники з податку на прибуток до Зведеного бюджету виконано на 106,3%, мобілізовано до бюджету 117792,4тис.грн. Індикативні показники з податку на прибуток до Державного бюджету виконано на 100,7%, надійшло до бюджету 105631,2 тис.грн. Індикативні показники з частини прибутку до зведеного бюджету виконано на 183,6%, до бюджету мобілізовано 1184,9 тис.грн. Індикативні показники з ПДВ виконані на 111,7%, до бюджету мобілізовано 201953тис.грн. Індикативні показники з місцевих податків,екологічного податку та рентної плати до зведеного бюджету виконані: по платі за землю мобілізовано 22882,8тис.грн., виконання індикативного показника складає 135,1%; по єдиному податку з юридичних осіб мобілізовано 12518,1тис.грн., виконання річного індикативного показника складає 116,5 %; по екологічному податку до зведеного бюджету надходження забезпечені у сумі 256,2тис.грн., виконання річного індикативного показника складає 115 %; До зведеного бюджету за 1 півріччя 2016р. мобілізовано рентної платі за спеціальне водокористування 135,7 тис.грн. Протягом І півріччя 2016 року до бюджету надійшло: податку на доходи фізичних осіб – 25% державного бюджету 128154,8 тис.грн. та 75% місцевого бюджету – 384464,3тис.грн.; військового збору – 49528,9тис. грн.; ПДФО у вигляді % - 5603,6 тис.грн.; земельного податку – 4764,8 тис.грн.; транспортного податку – 385,3 тис.грн.; податку на нерухоме майно – 5976,9 тис.грн.; єдиного податку –38025,3 тис.грн.; ПДВ з фізичних осіб - 5255,3тис.грн.; ЄСВ - 517396,78 тис.грн. Надходження акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами до місцевого бюджету Центрального району м. Миколаєва за січень – червень 2016 року склали 19 549,3 тис. грн. Доведене завдання на січень – червень 2016 року виконано на 112,9 % (при плані 17 318,0 тис. грн.). Фактичні надходження акцизного податку до місцевого бюджету Заводського району м. Миколаєва склали 9590,5 тис. грн. Доведене завдання на січень – червень 2016 року виконано на 107,1% (при планових показниках 8 954,2 тис. грн. Індикативний показник надходжень платежів (коштами) до державного бюджету за січень-червень 2016 за рахунок донарахованих сум по контрольно-перевірочній роботі у першому півріччі поточного року виконано на 125%. При доведеному показнику 5760,0тис.грн., до бюджету надійшло 7085,6 тис.грн. Протягом січня - червня 2016 року було забезпечено виконання індикативних показників доходів до державного бюджету в рахунок погашення податкового боргу. При доведеному показнику 9,92 млн. грн. виконано 15,5 млн. грн., що складає 156,25%. |
| 1.4 | Організація роботи ДПІ щодо рівномірного забезпечення збору платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету протягом 1 півріччя 2016 року | Управління аудиту, # Управління податків і зборів з юридичних осіб, # Управління податків і зборів з фізичних осіб, Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, Відділ погашення боргу | Щомісячно | Щомісячно здійснюються заходи щодо рівномірного забезпечення збору платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету. Протягом півріччя донараховано платникам податків – фізичним особам – підприємцям, та сплачено штрафних та фінансових санкцій платниками єдиного податку 216,68 тис. грн., податок на доходи з фізичних осіб – 76,24 тис. грн. |
| 1.5 | Аналіз стану організації роботи ДПІ щодо проведення прогнозно-аналітичної роботи. За результатами проведеної роботи підготовка відповідної інформації керівництву ДПІ з відповідними пропозиціями | Відділ моніторингу доходів та обліково-звітних систем, структурні підрозділи | Протягом І півріччя | Проводиться аналіз стану організації роботи ДПІ щодо проведення прогнозно-аналітичної роботи. За результатами проведеної роботи готується відповідна інформація керівництву ДПІ з відповідними пропозиціями |
| 1.6 | Аналіз стану забезпечення надходжень до державного та місцевого бюджетів у розрізі джерел доходів, структурних підрозділів ДПІ, за видами економічної діяльності. Виявлення резервів їх збільшення За результатами проведеної роботи підготовка відповідної інформації керівництву ДПІ та ГУ ДФС | Відділ моніторингу доходів та обліково-звітних систем | Протягом І півріччя | ДПІ до зведеного бюджету (збір) за січень – червень 2016 року забезпечено 666714,9тис. гривень. Індикативні показники доходів, доведені ДФС України, виконано на 115,6 %. Темп росту до відповідного періоду минулого року складає 153,5%. До державного бюджету України з початку 2016 року мобілізовано всього (збір) 333175,9тис.гривень. Виконання індикативних показників доходів, доведених ДФС України, забезпечено на 108,6 %, в тому числі: податок на прибуток підприємств – надійшло 72 277,5 тис. грн., індикатив виконано на 95,7%, темп росту до відповідного періоду минулого року – 109,4%; податок на додану вартість – надійшло 139 866,7 тис. грн., індикативне завдання виконано на 108,7, темп росту – 166,3%; податок на доходи фізичних осіб з доходу у вигляді відсотків – надійшло 4 855,8 тис. грн., індикатив виконано на 65,4 %, темп росту – 47,2 % ; податок на доходи фізичних осіб – отримано 80 681,9 тис. грн., виконання індикативу становить 122,5%, темп росту – 177,2 % ; військовий збір – надійшло 32 748,4 тис. грн., індикатив виконано на 119,1 %, темп росту – 158,5 %; частина чистого прибутку – надійшло 891,0 тис. грн., індикатив виконано на 269,1%, темп росту – 89,4 %; інші неподаткові платежі – надійшло 1 187,2 тис. грн., індикатив виконано на 78,9%, темп росту – 61,6 %. Виконання індикативних показників доходів місцевого бюджету з початку 2016 року становить 123,5%. До бюджету надійшло 333 539,0 тис. гривень. Рівень мобілізації за січень – червень 2016 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року складає 163,3 %, що на 129 267,9тис. грн. більше. Виконання індикативних показників доходів місцевого бюджету досягнуто по наступних платежах: податок на доходи фізичних осіб – надійшло 242 045,6 тис. грн. при індикативі 197 559,0 тис. грн., виконання становить 122,5 %, темп росту до відповідного періоду минулого року – 177,2 % ; податок на прибуток підприємств – надійшло 8 180,7 тис. грн., при індикативі 4 230,6 тис. грн., виконання становить 193,4 %, темп росту – 105,3 % ; земельний податок – зібрано 24 970,0 тис. грн., виконання індикативу – 131,7%, темп росту – 131,2%, в тому числі: - з юридичних осіб – мобілізовано 22 882,8 тис. грн., виконання індикативу – 135,1, темп росту – 130,6%; - по фізичним особам – мобілізовано 2 087,2 тис. грн., виконання індикативу – 103,6%, темп росту – 137,0%; єдиного податку – зібрано 32 153,4 тис. грн., виконання індикативу – 122,5%, темп росту – 141,8%, в тому числі: - по юридичним особам – мобілізовано 12 518,1 тис. грн., виконання індикативу – 116,5 %, темп росту – 157,1%; - по фізичним особам – мобілізовано 19 635,4 тис. грн., виконання індикативу – 126,6%, темп росту – 133,5%; плата за ліцензії на право торгівлі алкогольними та тютюновими виробами (отп та роздріб) – отримано 3 786,2 тис. грн., індикатив виконано на 135,3%, темп росту – 118,2%; акцизний збір – надійшло 19 549,3 тис. грн., виконання індикативу – 112,9 %, темп росту – 169,0 %; частина чистого прибутку – надійшло 22,7 тис. грн., індикатив виконано на 195,3%, темп росту – 127,6 %. інші податки та збори – зібрано 96,2 тис. грн., індикатив виконано на 649,8%, темп росту – 5,1 %. Індикативний показник надходження сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на січень – червень 2016 року виконано на 96,2%, до бюджету надійшло 379 228,0 тис. гривень |
| 1.7 | Забезпечення відпрацювання резервів щодо збільшення надходжень платежів до бюджету Підготовка відповідної інформації керівництву ДПІ та ГУ ДФС | # Управління податків і зборів з юридичних осіб, # Управління податків і зборів з фізичних осіб, Управління аудиту | Протягом І півріччя | Управлінням податків і зборів з юридичних осіб проведено 11438 камеральних перевірок, за результатами яких складено 131 висновків на проведення позапланових перевірок. За несвоєчасну сплату податку складено 103 акти на суму 371,7тис. грн., за несвоєчасне подання звітності з ПДВ застосовано штрафних санкцій на суму 21,9 тис. грн. Управлінням податків і зборів з фізичних осіб ведеться відпрацювання резервів щодо збільшення надходжень платежів до бюджету, здійснюється контроль за повнотою сплати податків до бюджету, проведено 196 співбесіду з керівниками підприємств щодо підвищення заробітної плати до рівня середньо-обласного, недопущення заборгованості по заробітній платі та ПДФО, додатково до бюджету надійшло ПДФО – 199,3 тис.грн., військового збору – 17,7 тис.грн., єдиного внеску – 657,27 тис. грн., єдиного податку – 42,8 тис.грн. Управлінням аудиту з доведених резервів відпрацювання вигодонабувачів задіяних у схемах ухилення від оподаткування ПДВ, за період з 01.01.2016 по 30.06.2016 року відпрацьовано 32 «вигодонабувача», а саме: по 8 СГД не підтверджено податковий кредит на суму ПДВ 911,5 тис. грн.; по 2 СГД зменшено суму податкового кредиту ПДВ 4893,9 тис. грн. (суму ПДВ 4246,2 тис. грн. донараховано основного платежу та 647,8 тис. грн. зменшено від’ємного значення); по 21 СГД підтверджено податкового кредиту на суму 2581,8 тис. грн.; 1 СГД самостійно відмовилось від ризикового кредиту на суму ПДВ 66,2 тис.грн. Завданнями ДФС України доведено до відпрацювання 19 СГД, задіяних в міжрегіональних схемах за періоди березень 2014 року – січень 2016 року на загальну суму ПДВ 38 021,5 тис. грн., з них: за І півріччя 2016 року відпрацьовано 6 СГД на суму ПДВ 8631,7 тис. грн.: зменшено суму податкового кредиту 3 616,6 тис. грн., не підтверджено реальність здійснення господарських операцій на суму ПДВ 113,3 тис. грн., зменшено від’ємне значення на суму ПДВ - 4901,8тис.грн. |
| 1.8 | Координація роботи структурних підрозділів ДПІ щодо відпрацювання податкових ризиків з ПДВ | Відділ моніторингу доходів та обліково-звітних систем, структурні підрозділи | Протягом І півріччя | Щотижня у встановлені ГУ ДФС у Миколаївській області терміни (щосереди, щоп’ятниці) направлялась інформація щодо стану відпрацювання підприємств групи ризику в рамках наказу ДСК №543 |
| 1.9 | Проведення системного аналізу платників щодо повноти їх обліку та залучення до сплати шляхом аналізу та співставлення інформації сторонніх організацій по податках, зборах | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | Кількість платників податку протягом півріччя збільшено на 284 СГ, з урахуванням вимог ПКУ анульовано реєстрацію платника податку по 107 СГ. Проведено аналіз та звірку з Управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА по 467 СГД Центрального району та 338 СГД Заводського району щодо платників екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин. Виявлено 8 СГД, по яким з’ясовуються питання наявності об’єкту оподаткування (направлено листи). Результати звірки направлено до ГУ ДФС у Миколаївській області листом №3319/8/14-03-12- 04 від 27.05.2016 |
| 1.10 | Організація роботи щодо здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками податків авансових внесків з податку на прибуток | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 №909-VIII виключено норму статті 57 Податкового кодексу України щодо обчислення та сплати авансових внесків з податку на прибуток |
| 1.11 | Організація роботи ДПІ щодо відпрацювання показників фінансово-господарської діяльності державних підприємств щодо повноти та правильності визначення сум відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | За підсумками проведених камеральних перевірок розрахунків частини чистого прибутку за 2015 та І квартал 2016 року, наданих державними підприємствами, не встановлено заниження задекларованого чистого прибутку та нарахованої частини чистого прибутку |
| 1.12 | Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності бюджетоутворюючих платників податків, стану нарахування і сплати податку на прибуток | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | Щомісячно проводиться аналіз основних показників фінансово - господарської діяльності бюджетоутворюючих платників податків, стану нарахування і сплати податку на прибуток |
| 1.13 | Організація роботи щодо здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками ПДВ, залучення наявних резервів для розширення бази оподаткування | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | В ході проведення камеральних перевірок при встановленні необхідності проведення контрольно-перевірочних заходів до податкового аудиту ДПІ передаються висновки на проведення позапланової перевірки. Так, за І півріччя 2016 р. передано 131 висновок. З метою організації роботи щодо здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками податків податку на додану вартість щомісячно проводяться камеральні перевірки наданої звітності з податку на додану вартість, а при наявності підстав – документальні виїзні позапланові перевірки. Так, за І півріччя 2016 проведено 305 камеральних перевірок задекларованого від’ємного значення та 1 документальну перевірки |
| 1.14 | Організація роботи щодо здійснення контролю за електронним адмініструванням ПДВ | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | В рамках відпрацювання вимог Податкового кодексу України в частині формування податкових зобов’язань та податкового кредиту за рахунок податкових накладних, які підлягають реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, фахівцями відділу в І кварталі 2016 року забезпечено надання уточнюючих розрахунків податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, що призвело до додаткових надходжень ПДВ до Державного бюджету. В ході проведення камеральних перевірок здійснювався контроль за електронним адмініструванням ПДВ |
| 1.15 | Організація роботи ДПІ з питань відпрацювання платників: які різко підвищують економічну активність; щодо яких спостерігається невідповідність темпів росту оподатковуваних обсягів постачання та темпів росту сум, нарахованих до сплати; які подають уточнюючі декларації з ПДВ; які допускають безпідставне згортання позитивних нарахувань з ПДВ від’ємним значенням попередніх періодів За результатами роботи підготовка інформації керівництву ДПІ | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | Щомісячно проводиться аналіз за підсумками якого складаються аналітична інформація та схеми товарних потоків по вказаним підприємствам для передачі на розгляд робочої групи з метою визначення, у разі встановлення ризиків, шляхів відпрацювання таких підприємств. Перевіряються подані уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на додану вартість в ході камеральних та документальних позапланових виїзних перевірок за відповідні звітні періоди. З метою недопущення безпідставного згортання позитивних нарахувань з податку на додану вартість від’ємним значенням попередніх періодів проводились аналіз та камеральні перевірки правомірності нарахування від’ємного значення ПДВ. |
| 1.16 | Організація роботи ДПІ щодо поліпшення рівня декларування позитивних нарахувань з ПДВ та добровільної сплати за рахунок оперативного та якісного контролю за відповідністю задекларованих податкових зобов’язань показникам економічного розвитку та розширення категорії сумлінних платників податку | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | Нарахування податку до сплати по деклараціям з ПДВ склали 180567 тис.грн., податкове навантаження в середньому склало - 1,3%. При цьому, індикативні показники з ПДВ до Державного бюджету виконані на 111,7%, до бюджету мобілізовано 201953 тис.грн. |
| 1.17 | Організація роботи ДПІ щодо виконання індикативного показника залишку невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | Здійснювалась робота щодо своєчасного відпрацювання залишку невідшкодованого на розрахунковий рахунок податку на додану вартість. Станом на 01.01.2016 залишок складав 12033,202 тис.грн., станом на 01.07.2016 – 123131,605 тис.грн. (в т.ч. 106351,150 тис.грн. - по підприємствам, що переведено з ДПІ у Заводському районі), в т.ч. на суму 78917,948 тис.грн. надано висновки в ДКУ. |
| 1.18 | Організація роботи ДПІ щодо відпрацювання даних податкової звітності з ПДВ з метою визначення правомірності декларування від’ємного значення ПДВ та задекларованих до відшкодування сум Моніторинг заявлених до бюджетного відшкодування сум ПДВ | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | Здійснюється моніторинг заявлених до бюджетного відшкодування сум податку на додану вартість, вживаються необхідні заходи для забезпечення своєчасного та якісного здійснення контрольно-перевірочних заходів щодо визначення правомірності декларування від’ємного значення податку на додану вартість та задекларованих до відшкодування сум ПДВ Постійно здійснюється аналіз звітності платників ПДВ з метою встановлення причин росту від’ємного значення ПДВ, моніторинг експортно - імпортних операцій, виявлення підприємств, які мінімізують податкові зобов’язання. В ході камеральних та документальних позапланових виїзних перевірок здійснюється ретельний аналіз контрагентів за даними підсистеми «Аналітична система» та інших підсистем інформаційної системи АС „Податковий блок”, а також інших баз даних ДПІ з врахуванням наданих до перевірок первинних бухгалтерських та податкових документів, направляються запити до ДПІ інших регіонів України для підтвердження взаємовідносин з постачальниками та з метою усунення розбіжностей в разі їх наявності. |
| 1.19 | Забезпечення автоматичного відшкодування ПДВ платникам податків, які відповідають критеріям, визначеним у Податковому кодексі України | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | Відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України, в 2016 році автоматичне бюджетного відшкодування не здійснюється. |
| 1.20 | Аналіз та контроль за відпрацюванням сум ПДВ, які після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту з метою недопущення згортання податкових зобов’язань | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | При проведенні камеральних та документальних позапланових виїзних перевірок здійснювався аналіз та перевірялись залишки від’ємного значення сум ПДВ, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду. |
| 1.21 | Організація роботи щодо здійснення контролю за своєчасністю, правильністю обчислення, повнотою нарахування та сплати платниками акцизного податку | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | Протягом І півріччя | По платниках Центрального району протягом січня - червня 2016 року в ході камеральних перевірок декларацій акцизного податку за несвоєчасне подання декларацій акцизного податку застосовано штрафних санкцій на загальну суму 11,22 тис. грн. по 23 СГД, за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань застосовано штрафних санкцій на суму 8,536 тис. грн. по 13 СГ. Протягом січня - червня 2016 року в ході камеральних перевірок декларацій акцизного податку по 46 суб’єктам господарювання Заводського району на загальну суму 9,986 тис. грн., в тому числі за несвоєчасне подання декларацій акцизного податку застосовано штрафних санкцій на загальну суму 8,33 тис. грн. по 17 СГД, за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань застосовано штрафних санкцій на суму 1,656тис.грн. по 29 СГД |
| 1.22 | Організація роботи ДПІ щодо: здійснення контролю за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), що не підлягають оподаткуванню та оподатковуються за нульовою ставкою, а також за обґрунтованим наданням пільг з акцизного податку; проведення поглибленого аналізу діяльності платників акцизного податку з метою визначення можливих схем ухилення від оподаткування; вжиття заходів із залучення до оподаткування платників акцизного податку, які мінімізують податкові зобов’язання; вжиття заходів по усуненню негативних факторів, які впливають на скорочення легальних обсягів реалізації продукції За результатами роботи підготовка відповідної інформації керівництву ДПІ та ГУ ДФС | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | Протягом І півріччя | В першому півріччі здійснювався контроль за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), що не підлягають оподаткуванню та оподатковуються за нульовою ставкою; З метою визначення можливих схем ухилення від оподаткування постійно проводиться аналіз фінансово-господарської діяльності платників акцизного податку. З метою усунення заниження податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку до управління аудиту надано один висновок для розгляду питання щодо проведення позапланової документальної перевірки Відділом здійснюються заходи із залучення до оподаткування платників акцизного податку, які мінімізують податкові зобов’язання . Систематично (щомісяця) готується відповідна інформація керівництву ДПІ та ГУ ДФС у Миколаївській області |
| 1.23 | Організація та контроль за достовірністю, повнотою нарахування плати за землю з фізичних осіб, своєчасністю надання податкової звітності по платі за землю з юридичних осіб, місцевих податків і зборів, ресурсних, рентних, митних та неподаткових платежів | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | З метою забезпечення повноти обліку платників податків та сум задекларованих грошових зобов’язань проводились співставлення даних,задекларованих в податкової звітності по рентній платі з даними, надісланими до ДПІ відповідними органами, які видають дозволи на спеціальне водокористування; МКП «Миколаївводоканал»; охороною навколишнього природного середовища; радіочастотного ресурсу України. До зведеного бюджету мобілізовано місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів: по платі за землю мобілізовано 22882,8тис.грн., виконання індикативного показника складає 135,1%; по єдиному податку з юридичних осіб мобілізовано 12518,1тис.грн., виконання річного індикативного показника складає 116,5 %; по екологічному податку до зведеного бюджету надходження забезпечені у сумі 256,2тис.грн., виконання річного індикативного показника складає 115 %. До зведеного бюджету мобілізовано рентної платі за спеціальне водокористування 135,7 тис.грн. За результатами проведених перевірок до платників місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів застосовано 12 податкових повідомлень-рішень за порушення термінів надання податкової звітності та донараховано 3,91тис.грн штрафних санкцій, до 78СГД застосовано 40,55тис.грн штрафних санкцій за порушення термінів сплати грошових зобов’язань |
| 1.24 | Організація роботи ДПІ щодо: повноти нарахування та сплати екологічного податку, ресурсних платежів, місцевих податків і зборів, збору за спеціальне використання води та екологічного податку; забезпечення повноти обліку платників податків та повноти нарахування податкових зобов’язань по платі за користування надрами; забезпечення повноти обліку платників податків та повноти нарахування податкових зобов’язань зі збору за користування радіочастотним ресурсом України; правильності обчислення та повноти сплати до бюджету плати за землю з юридичних та фізичних осіб та орендної плати за землю; застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | За результатами проведених перевірок до платників місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів застосовано 12 податкових повідомлень-рішень за порушення термінів надання податкової звітності та донараховано 3,91тис.грн штрафних санкцій, до 78СГД застосовано 40,55тис.грн штрафних санкцій за порушення термінів сплати грошових зобов’язань |
| 1.25 | Організація роботи ДПІ щодо проведення звірок з: землевпорядними органами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо переліку власників та користувачів земельних ділянок, забезпечення повноти залучення їх до сплати земельного податку та орендної плати за землю, контролю правомірності застосування пільг по платі за землю; органами які видають дозволи на спеціальне водокористування інформації про водокористувачів; охороною навколишнього природного середовища переліків підприємств, яким видано дозволи на викиди та розміщення відходів | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | Проведено звірки по даним, отриманим від: землевпорядних органів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо переліку власників та користувачів земельних ділянок з метою забезпечення повноти залучення їх до сплати земельного податку та орендної плати за землю, контролю правомірності застосування пільг по платі за землю; органами які видають дозволи на спеціальне водокористування інформації про водокористувачів; органів охорони навколишнього природного середовища щодо переліків підприємств, яким видано дозволи на викиди та розміщення відходів. Проведено аналіз та звірку з Управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА по 467 СГД Центрального району та 338 СГД Заводського району щодо платників екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин. Виявлено 8 СГД, по яким з’ясовуються питання наявності об’єкту оподаткування (направлено листи).; органів контролю за використання радіочастотного ресурсу України |
| 1.26 | Організація та координація роботи ДПІ із забезпечення повноти справляння податку на доходи фізичних осіб, ПДВ з фізичних осіб, єдиного податку з фізичних осіб, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного внеску та військового збору | # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | Забезпечено повну та своєчасну сплату податків в сумі: податку на доходи фізичних осіб – 25% державного бюджету 128154,8тис.грн. та 75% місцевого бюджету – 384464,3 тис.грн.; військового збору – 49528,9тис.грн.; ПДФО у вигляді % - 5603,6тис.грн.; земельного податку – 4764,8тис.грн.; транспортного податку – 385,3тис.грн.; податку на нерухоме майно – 5976,9тис.грн.; єдиного податку – 38025,3тис.грн.; ПДВ з фізичних осіб - 5255,3тис.грн.; ЄСВ - 517396,78тис.грн. |
| 1.27 | Моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб та відпрацювання суб’єктів господарювання всіх форм власності, які допускають нарахування заробітної плати у розмірах, менших за мінімальний, встановлений законодавством, або на рівні сум, з яких застосовується соціальна пільга | # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | Організовано роботу щодо контролю суб’єктів господарювання всіх форм власності, які допускають нарахування заробітної плати у розмірах, менших за мінімальний, встановлений законодавством, або на рівні сум, з яких застосовується соціальна пільга: кількість СГ, керівників яких заслухано на засіданнях робочих груп в ДПІ – 196; додаткові надходження ПДФО – 199,3тис.грн., військовий збір – 17,7тис.грн., єдиного внеску - 657,27тис.грн. |
| 1.28 | Здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання (юридичними та фізичними особами), які порушують податкове законодавство при виплаті заробітної плати (без утримання податку з доходів фізичних осіб, виплати за рахунок не облікованих коштів, використання праці найманих осіб без укладання трудових угод) | # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | За І півріччя 2016 року працівниками ДПІ здійснено 90 виходів по легалізації зайнятості населення, виявлено 211 неоформлених працівників. Донараховано за результатами проведених перевірок, по даному напрямку роботи, податків зборів разом із штрафними санкціями в сумі 130,8 тис. грн. |
| 1.29 | Організація роботи ДПІ щодо проведення кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2015 році | # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | Організовано роботу із забезпечення надходжень платежів за результатами декларування доходів, отриманих громадянами у 2015 році, подано 1657 декларацій, задекларовано суму доходу у розмірі – 180335,2 тис.грн., сума сплаченого ПДФО – 2337,5 тис.грн. |
| 1.30 | Організація роботи ДПІ щодо: посилення контролю за діяльністю самозайнятих осіб, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування; залучення до оподаткування фізичних осіб - підприємців, по яких виявлені розбіжності між задекларованими сумами доходів та інформацією згідно бази даних за ф.1-ДФ | # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | Залучено до оподаткування 44 фізичних осіб - підприємців, щодо яких виявлені розбіжності між задекларованими сумами доходів та інформацією згідно з базою даних за ф.1-ДФ та доходами, виплаченими самозайнятій особі, додатково до бюджету надійшло – 165,67тис.грн податку на доходи з фізичних осіб та єдиного податку |
| 1.31 | Аналіз та контроль за виконанням ДПІ доведених завдань із забезпечення надходжень до бюджету податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплати ПДВ платниками податків – фізичними особами – підприємцями, військового збору в розрізі джерел надходжень та категорії платників | # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Щомісячно | Забезпечено повну та своєчасну сплати коштів платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі - 512438,96тис.грн., застосовано штрафних санкцій та пені до 891 платників на суму 8256,37тис.грн. |
| 1.32 | Аналіз та використання в роботі інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших джерел з метою розширення бази оподаткування | # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Щомісячно | Додатково до бюджету з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування, надійшло штрафних санкцій – 3298,55тис.грн., та пені – 163,58 тис.грн. |
| 1.33 | Аналіз зведених звітів про втрати бюджету внаслідок пільгового оподаткування. Формування звітності щодо стану розрахунків платників з бюджетом та сплати єдиного внеску, а також інших показників роботи за напрямами діяльності ДПІ За результатами проведеної роботи підготовка відповідної інформації керівництву ДПІ та ГУ ДФС | Відділ моніторингу доходів та обліково-звітних систем, структурні підрозділи | Щоквартально | Формуються звіти та зведена інформація стосовно стану розрахунків платників податків з бюджетом: - Метрика «Банк Страхові кошти» (наростаючим підсумком з початку року) –щоденно; - Метрика «Банк Страхові кошти» (надходження за день ) - щоденно; - Метрика «БАНК» (наростаючим підсумком з початку року) – щоденно; - Метрика «БАНК» (надходження за день) - щоденно. Відділом забезпечується формування звітів та зведених інформацій регламентованих наказами, а саме: - від 09.10.2013 №562 «Про затвердження звітів за ф.1 – НО та ф.1-Н5» - щомісячно; - від 08.10.2013 №551 «Про затвердження форм Зведених інформацій з податку на додану вартість» - щомісяця; - від 16.07.2013 №274 «Про формування звітності щодо податкових та митних пільг» - щомісячно; - від 09.12.2013 №776 «Про затвердження форм та порядків складання звітів і зведених інформацій щодо стану розрахунків платників з бюджетом» - щомісячно; - від 08.10.2013 №553 «Про затвердження форм та Порядку складання Звіту Про розстрочені та відстрочені грошові зобов’язання (податковий борг)»; - від 16.10.2013 №595 «Про затвердження форм та Порядку складання звітності про стан розрахунків по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» - щомісячно; Акти звірок з відділом Державного казначейства щодо надходжень до бюджетів усіх рівнів – щомісячно. |
| 1.34 | Організація роботи ДПІ щодо погашення податкового боргу з податків і зборів платників податків, а також стягнення своєчасно не нарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску | Відділ погашення боргу | Протягом І півріччя | Постійно проводиться робота по застосуванню заходів погашення боргу, передбачених діючим законодавством. Протягом січня – червня 2016 року направлено 144 податкових вимоги про сплату заборгованості та 199 вимог про сплату недоїмки (боргу) зі сплати єдиного соціального внеску. |
| 1.35 | Аналіз виконання завдань ДПІ щодо погашення податкового боргу у розрізі великих боржників, заходів стягнення, податків і зборів | Відділ погашення боргу | Протягом І півріччя | Постійно проводиться аналіз виконання завдань ДПІ щодо погашення податкового боргу у розрізі великих боржників, заходів стягнення, податків і зборів з урахуванням алгоритму дій щодо стягнення податкового боргу, який визначений листом Міністерства доходів і зборів України від 24.04.2014 №9636/7/99-99-25-03-18. |
| 1.36 | Моніторинг роботи ДПІ щодо: скорочення кількості боржників; скорочення кількості боржників, які мають новостворений податковий борг; опису майна в податкову заставу; стану провадження справ про банкрутство суб'єктів господарювання, які мають податковий борг; виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном | Відділ погашення боргу | Протягом І півріччя | Постійно проводиться моніторинг щодо: - скорочення податкового боргу; - скорочення чисельності боржників, - стану провадження справ про банкрутство, - виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном; - опису майна. |
| 1.37 | Організація роботи ДПІ щодо відпрацювання боржників у яких відсутнє майно, або його вартість менша суми податкового боргу, у т. ч. направлення поданнів до суду на зупинення податкових операцій | Відділ погашення боргу | Протягом І півріччя | Протягом 1 півріччя до юридичного відділу передано матеріали щодо накладання арешту на кошти по 1 боржнику на суму 1117,8 тис.грн. |
| 1.38 | Забезпечення розгляду пропозицій платників податків щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань та податкового боргу згідно з вимогами чинного законодавства | Відділ погашення боргу | Протягом І півріччя | За зазначений період підготовлено та надано 22 договори розстрочення з підприємствами та фізичними особами. |
| 1.39 | Організація роботи ДПІ щодо недопущення виникнення боргу зі сплати податків і зборів та єдиного внеску | Відділ погашення боргу | Протягом І півріччя | Постійно проводиться робота щодо недопущення виникнення боргу зі сплати податків і зборів та єдиного внеску. |
| 1.40 | Організація роботи ДПІ щодо передачі на реалізацію рухомого і нерухомого майна платників податків, яке перебуває у податковій заставі Здійснення контролю за своєчасним оприлюдненням інформації про майно, яке передається на реалізацію уповноваженим товарним біржам та брокерським конторам | Відділ погашення боргу | Протягом І півріччя | Проводиться робота щодо передачі на реалізацію рухомого і нерухомого майна платників податків, яке перебуває у податковій заставі. У квітні 2016 року підписано договір доручення з уповноваженою торговою біржею щодо проведення аукціону по реалізації заставного майна. |
| 1.41 | Організація роботи щодо забезпечення достовірності та повноти обліку платників податків та єдиного внеску, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням | # Управління обслуговування платників | Протягом І півріччя | Проводилась робота щодо забезпечення достовірності та повноти обліку платників податків та єдиного внеску - оброблено 5621 відомостей з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації чи перереєстрації юридичних та фізичних осіб, внесено 769 повідомлень про об’єкти оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням. |
| 1.42 | Організація роботи щодо реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації платників ПДВ, що перебувають на обліку в ДПІ | # Управління обслуговування платників | Протягом І півріччя | Зареєстровано (перереєстровано) платниками ПДВ 475 юридичних осіб та 15 ФОП, анулювано реєстрацію платника ПДВ125 юридичним особам та 8 ФОП. |
|  | Розділ 2. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи |  |  |  |
| 2.1 | Здійснення відбору платників податків для перевірок виключно за наявності найбільших критеріїв ризику та затвердження планів-графіків проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання | Управління аудиту, # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | Протягом I півріччя 2016 року сформовано та затверджено план-графік проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання на II-III квартали поточного року виключно за наявності найбільших критеріїв ризику. Протягом I півріччя 2016 року сформовано план-графік проведення документальних планових перевірок суб’єктів господарювання на ІI та ІІІ квартали 2016 року. |
| 2.2 | Забезпечення контролю за трансфертним ціноутворенням | Управління аудиту, # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Щоквартально | За підсумками 2015 року 25 СГД надано звіти про контрольовані операції. В ході проведення аналізу було виявлено факт ненадання звіту про контрольовані операції за 2015 рік по 3 СГД, чим порушено дотримання вимог пп.39.4.2 п.39.4 ст.39 ПКУ від 02.12.2010 №2755-VI. Станом на 13.07.2016 – провести документальну перевірку за вищезазначеними СГД неможливо у зв’язку з їх відсутністю за місцезнаходженням. В ході проведення документальних перевірок в І півріччі 2016 року досліджувалось питання своєчасного подання/ не подання платниками звіту про контрольовані операції та повнота відображення в наданих звітах операцій, які відповідно до ст.39 ПКУ підпадають під визначення контрольованих. В ході документальних перевірок порушень даного питання не встановлено. Протягом І півріччя 2016 року управлінням доходів і зборів з фізичних осіб ці платники податків не перевірялись. |
| 2.3 | Організація проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, з питань дотримання ними порядку проведення розрахунків | Управління аудиту | Протягом І півріччя | Протягом I півріччя 2016 року рознесено в підсистемі «Податковий аудит» ІС «Податковий блок» сплату за результатами податкових повідомлень-рішень по фактичних перевірках, проведених ГУ ДФС у Миколаївській області по 5 СГД в сумі 17,7тис.грн. |
| 2.4 | Здійснення контролю за проведенням документальних планових (позапланових) перевірок суб’єктів господарювання віднесених до категорії ризикових та підготовка відповідної інформації керівництву ДПІ та ГУ ДФС | Управління аудиту, # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | Управлінням податкового аудиту за січень - червень 2016 року здійснено 19 документальних позапланових перевірок на підставі вхідної інформації щодо нереальності здійснення господарських операцій, за результатами яких: донараховано 12457,1 тис. грн., в тому числі: податок на додану вартість – 5471,6 тис. грн., податок на прибуток – 6452,3 тис. грн. Здійснено 318 зустрічних звірок. Складено 85 податкових інформацій, за результатами яких не підтверджено реальність здійснення господарських операцій з контрагентами постачальниками на суму ПДВ 274 138,9 тис. грн. та покупцями на суму ПДВ 388 703,1 тис. грн. Управлінням доходів і зборів з фізичних осіб за січень - червень 2016 року здійснено 13 планових перевірок, за результатами яких: донараховано 861,67тис.грн. податкових платежів. |
| 2.5 | Організація проведення документальних перевірок суб’єктів господарювання, у т.ч. за матеріалами підрозділів податкової міліції, постановами (ухвалами) судів, органів дізнання, слідчого, прокурора та інших правоохоронних органів | Управління аудиту, # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | Управлінням податкового аудиту протягом І півріччя 2016 року відпрацьовано 2 постанови слідчих, за результатами яких донараховано 1660,7 тис. грн. До бюджету надійшли кошти в сумі 1660,7 тис.грн. Повернуто 13 постанов слідчих Податкової міліції, інших правоохоронних органів, в зв’язку з добровільною відмовою суб’єктів підприємницької діяльності від ризикового податкового кредиту, шляхом наданням уточнюючих розрахунків та з інших причин ( за відсутністю взаєморозрахунків, відсутність КС, тощо). Управлінням доходів і зборів з фізичних осіб протягом І півріччя 2016 за матеріалами підрозділів податкової міліції, постановами (ухвалами) судів, органів дізнання, слідчого, прокурора та інших правоохоронних органів перевірки не проводились. |
| 2.6 | Організація роботи ДПІ щодо поліпшення результативності контрольно-перевірочної роботи зі сплати узгоджених сум грошових зобов’язань, донарахованих ризиковим суб’єктам господарювання | Управління аудиту | Щомісячно | За січень - червень 2016 року здійснено 19 документальних позапланових перевірок на підставі вхідної інформації щодо нереальності здійснення господарських операцій, за результатами яких: донараховано 12457,1 тис. грн., в тому числі: податок на додану вартість – 5471,6 тис. грн., податок на прибуток – 6452,3 тис. грн.. Сплачено до бюджету грошових зобов’язань 900,3 тис. грн. З платниками, по перевірках яких суми перебувають на судовому та апеляційному оскарженні, проводяться співбесіди щодо добровільної сплати по донарахованих сумах. |
| 2.7 | Організація та контроль за своєчасністю проведення камеральних перевірок з питання правомірності бюджетного відшкодування та задекларованого від’ємного значення ПДВ | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | Перевірки з питання правомірності бюджетного відшкодування та задекларованого від’ємного значення податку на додану вартість проводились своєчасно відповідно термінів, встановлених ст.82, п.200.10 ст.200 Податкового кодексу України. |
| 2.8 | Аналіз результатів контрольно-перевірочної роботи щодо платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи з порушенням чинного податкового законодавства | # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | За І півріччя 2016 року працівниками ДПІ здійснено 93 виходи по легалізації зайнятості населення, виявлено 286 неоформлених працівників. Донараховано за результатами проведених перевірок, по даному напрямку роботи податків зборів разом із штрафними санкціями в сумі 109,03тис.грн. |
| 2.9 | Здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплатою податків і дотримання законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками, правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, виконання вимог валютного та іншого законодавства суб’єктами господарювання | # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | За І півріччя 2016 року працівниками відділу КПР донараховано 990,00 тис.грн. податків і зборів, узгоджено 344,05 тис.грн., з них сплачено 343,41тис. грн. |
| 2.10 | Організація роботи ДПІ з питань проведення камеральних перевірок податкової звітності наданої платниками податків | # Управління податків і зборів з юридичних осіб, # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | Проведено 2422 камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток, частини прибутку, звітів неприбуткових установ та організацій. За наслідками проведення камеральних перевірок за ненадання або несвоєчасне надання податкової звітності з податку на прибуток застосовано штрафні санкції до 56 СГД на суму 18,2 тис.грн., за порушення термінів сплати податку донараховано 497,0 тис.грн штрафних санкцій. Проведено 11438 камеральних перевірок (ПДВ), за результатами яких складено 131 висновок на проведення позапланових перевірок, за несвоєчасне подання звітності з ПДВ складено 29 актів на суму 21,9 тис. грн. За наслідками проведення камеральних перевірок по місцевим податкам до платників місцевих, ресурсних, рентних та неподаткових платежів застосовано 12 податкових повідомлень-рішень за порушення термінів надання податкової звітності та донараховано 3,91 тис.грн штрафних санкцій Камеральні перевірки наданої платниками податків податкової звітності з ПДВ проводились в порядку та відповідно термінів, встановлених ст.76 та п.200.10 ст.200 Податкового кодексу України. У І півріччі 2016 року фахівцями відділу проведено 305 камеральних перевірок від’ємного значення з ПДВ. З метою підвищення рівня ефективності проведення камеральних перевірок фахівцями відділу на економічних навчаннях розглядались законодавчі акти, інструктивні та методичні рекомендації щодо проведення перевірок. Протягом січня - червня 2016 року в ході камеральних перевірок декларацій акцизного податку за несвоєчасне подання декларацій акцизного податку застосовано штрафних санкцій на загальну суму 11,22 тис. грн. по 23 СГД Центрального району. Також протягом першого півріччя 2016 року в ході камеральних перевірок декларацій акцизного податку по 46 суб’єктам господарювання Заводського району застосовано штрафних санкцій на загальну суму 9,986 тис. грн., в тому числі за несвоєчасне подання декларацій акцизного податку застосовано штрафних санкцій на загальну суму 8,33тис.грн. по 17 СГД. За 1 півріччя 2016року працівниками ДПІ систематично проводиться робота по проведенню камеральних перевірок податкової звітності. Проведено перевірку звітів та 2681 декларацій наданих до ДПІ у 2016 році, та 15371 за 2015 рік. |
| 2.11 | Організація роботи щодо проведення спеціальних перевірок осіб, які претендують на зайняття посад органів державної влади та органів місцевого самоврядування, відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» | # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | За І півріччя 2016 року було подано 756 декларацій про доходи за 2015 рік відповідно до ЗУ «Про очищення влади», вручено 514 повідомлень про встановлену недостовірність та/або невідповідність відомостей, надіслано 544 висновків про результати перевірки достовірності відомостей, в т.ч. 8 висновків про встановлену невідповідність відомостей щодо наявності майна (майнових прав); до ДПІ надійшли 32 запита щодо проведення спец перевірок. |
|  | Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів |  |  |  |
| 3.1 | Проведення фактичних перевірок платників податків стосовно дотримання вимог законодавства у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | Протягом І півріччя | Згідно з п.п.80.2.5 п.80.2 ст.80 Податкового кодексу України фактична перевірка може проводитися за умови отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків. У зв’язку з тим, що протягом січня-червня 2016р. інформація щодо порушень вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування алкогольних напоїв та тютюнових виробів до ДПІ в Центральному районі в установленому законодавством порядку не надходила, фактичні перевірки суб’єктів господарювання у I півріччі 2016 не проводились. |
| 3.2 | Організація роботи щодо контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | Протягом І півріччя | З метою контролю за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів створено один акцизний склад. |
| 3.3 | Організація роботи щодо реєстрації необхідних документів для видачі ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами та забезпечення видачі оформлених бланків у центрі обслуговування платників | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | Протягом І півріччя | Протягом першого півріччя 2016 року заяви на отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами до ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва не надходили. |
| 3.4 | Здійснення контролю за своєчасністю перерахування платежів до бюджету суб’єктами господарювання за отримані (подовжені) ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | Протягом І півріччя | З метою контролю за повнотою та своєчасністю сплати за ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, щомісяця проводиться моніторинг платників податків, які мають такі ліцензії та у яких настає термін чергової щоквартальної сплати. |
|  | Розділ 4. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації |  |  |  |
| 4.1 | Забезпечення організації і контролю за реєстрацією та обліком реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок | # Управління обслуговування платників | Протягом І півріччя | Постійно проводилась реєстрація, перереєстрація, скасування реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових квитанцій. Дані вносяться до АІС "Реєстрація та облік реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій". Зареєстровано 296 реєстраторів розрахункових операцій, 208 книг обліку розрахункових операцій, 238 розрахункових книжок. Проведено скасування 214 реєстраторів розрахункових операцій. |
| 4.2 | Надання консультацій платникам податків щодо використання програмного забезпечення для надання податкової звітності засобами телекомунікаційного зв’язку | Відділ інформаційних технологій | Протягом І півріччя | Постійно проводились консультації платників податків щодо використання програмного забезпечення для надання податкової звітності засобами телекомунікаційного зв’язку. |
| 4.3 | Організація та проведення громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю щодо застосування нормативно-правових актів необхідних для забезпечення реалізації норм Податкового та Митного кодексів України, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», висвітлення діяльності ДПІ | # Сектор організації роботи, структурні підрозділи | Протягом І півріччя | На всіх зустрічах з платниками податків постійно проводиться обговорення нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації норм Податкового та Митного кодексів України, Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», діяльності ДПІ., Проведено з платниками податків 10 семінарів та практикумів, 16 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія». |
| 4.4 | Координація роботи ДПІ щодо проведення прес-конференцій, брифінгів, «круглих столів», тематичних зустрічей з підприємствами, організаціями, у т.ч. громадськими організаціями за участю керівництва ДПІ та ГУ ДФС з актуальних питань оподаткування та діяльності ДПІ | # Сектор організації роботи, структурні підрозділи | Протягом І півріччя | Для ЗМІ організовано та проведено 9 прес-конференцій та брифінгів, також 3 інтерв’ю коментарів та 1 публічний захід: зустріч та інтерв’ю в рамках проведення кампанії «Декларування – 2016». Всі заходи проведені за участі керівництва інспекції. |
| 4.5 | Обговорення з представниками бізнесу та громадськості проблемних питань в оподаткуванні та щодо необхідності внесення змін до відповідних положень законодавчих та інших нормативно-правових актів | # Сектор організації роботи, структурні підрозділи | Протягом І півріччя | За перше півріччя 2016 року проведено 6 «круглих столів» та 12 зустрічей з громадськістю. |
| 4.6 | Організація та проведення засідань за «круглим столом», зборів, зустрічей з громадськістю щодо нормативно-правових актів, необхідних для забезпечення реалізації норм податкового та митного законодавства, діяльності ДПІ | # Сектор організації роботи | Протягом І півріччя | У І півріччі 2016 року підготовлено та розміщено у ЗМІ 949 матеріалів щодо порядку застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів: у друкованих виданнях - 176, на телебаченні - 142, на радіо-125, в інтернет-виданнях та на сайтах-467, крім цього 39 матеріалів розміщено на субсайті органу ДФС. Також підготовлено та проведено 8 виступів на телебаченні щодо актуальних питань законодавства. Проведено з платниками податків 10 семінарів та практикумів, 16 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія». |
| 4.7 | Популяризація серед платників податків нових сервісів ДФС України | # Сектор організації роботи | Протягом І півріччя | Щодо популяризації існуючих та нових сервісів ДФСУ підготовлено та розміщено у ЗМІ матеріалів: у друкованих виданнях – 12, в інтернет виданнях – 36, на радіо - 12, та на сайті райадміністрації – 12. |
| 4.8 | Забезпечення своєчасного розгляду та надання відповідей на запити на інформацію відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» | # Управління обслуговування платників | Протягом І півріччя | Було надано відповіді на 10 запитів на публічну інформацію та на 29 запитів від підприємств стосовно отримання інформації по контрагентам. |
| 4.9 | Координація роботи ДПІ з питань організації роботи Центру обслуговування платників та якості надання адміністративних послуг | # Управління обслуговування платників | Протягом І півріччя | Проводилися навчання з працівниками ЦОП стосовно дотриманням правил етики, розгляду звернень громадян. Постійно забезпечувались організація, координація та контроль роботи ЦОП. |
| 4.10 | Узагальнення та аналіз проблемних питань щодо стану діяльності Центру обслуговування платників, забезпечення заходів, направлених на покращення та підвищення якості надання адміністративних послуг | # Управління обслуговування платників | Протягом І півріччя | Постійно узагальнювались та аналізувались проблемні питання щодо стану діяльності ЦОП, забезпечувались заходи, направлені на покращення та підвищення якості надання адміністративних послуг. З метою надання оцінки рівня роботи ЦОП постійно проводиться анкетування «Оцінювання рівня діяльності ЦОП» за І півріччя 2016 пройшло анкетування 124 відвідувача. За результатами проведених анкетувань пропозиції та скарги на роботу ЦОП не надходили. |
| 4.11 | Організація та проведення особистого прийому громадян посадовими особами керівного складу ДПІ Забезпечення доведення доручень, наданих керівництвом ДПІ під час особистих прийомів громадян, структурним підрозділам ДПІ | # Управління обслуговування платників | Протягом І півріччя | Постійно оновлювалися та оприлюднювалися графіки особистого прийому громадян, забезпечувалось дотримання правил особистого прийому. Графік затверджено наказом ДПІ від 08.04.2015 №23. В друкованих ЗМІ постійно розміщується графік особистого прийому громадян керівним складом ДПІ, при необхідності до нього вносяться зміни. |
| 4.12 | Здійснення аналізу стану розгляду звернень громадян, надання відповідної аналітичної інформації органам вищого рівня та підготовка інформаційних матеріалів для розміщення в ЗМІ | # Управління обслуговування платників | Протягом І півріччя | Надійшло 15 звернень від громадян. Звернень від народних депутатів не надходило. На сторінках ДПІ у фейсбуці та контакті, а також в Інтернет - виданнях розміщено 6 статей стосовно розгляду звернень громадян. Інформація, стосовно розгляду звернень громадян спеціалістами ДПІ періодично розміщується на стендах та плазмових екранах у ЦОП. Результати розгляду письмових звернень громадян та розгляду звернень громадян, що звернулися на особистий прийом до керівництва ДПІ щомісячно надсилаються до ГУ ДФС у Миколаївській області відповідно до контрольного завдання ГУ ДФС у Миколаївській області від 31.01.2014 №868/7/14-29-11-50. |
| 4.13 | Проведення за участі керівництва ДПІ прес-конференцій, брифінгів та інших публічних заходів з актуальних питань діяльності | # Сектор організації роботи | Протягом І півріччя | Для ЗМІ організовано та проведено 9 прес-конференцій та брифінгів, також 3 інтерв’ю та коментарів, 1 публічний захід. Всі заходи проведені за участі керівництва інспекції. |
| 4.14 | Організація роз'яснювальної роботи через ЗМІ з платниками податків, школярами та студентами щодо застосування норм податкового законодавства та інших нормативно-правових актів з питань оподаткування та переваг добровільної сплати податків | # Сектор організації роботи | Протягом І півріччя | За звітний період підготовлено та розміщено у ЗМІ 949 матеріалів щодо порядку застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів: у друкованих виданнях - 176, на телебаченні - 142, на радіо -125, в інтернет-виданнях та на сайтах - 467, крім цього 39 матеріалів розміщено на субсайті органу ДФС. Також підготовлено та проведено 8 виступів на телебаченні щодо актуальних питань законодавства. Проведено з платниками податків 10 семінарів та практикумів, 16 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія». |
| 4.15 | Організація та проведення масово-роз’яснювальної кампанії «Декларування доходів громадян – 2015» | # Сектор організації роботи | Протягом І півріччя | В рамках проведення кампанії «Декларування – 2015» в ДПІ проведено зустріч та надано інтерв’ю керівництва інспекції, також проведено 6 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія». З метою проведення масово-роз’яснювальної кампанії підготовлено та розміщено у ЗМІ 154 матеріалів щодо декларування доходів за 2015 рік. |
|  | Розділ 5. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування тощо |  |  |  |
| 5.1 | Забезпечення участі у засіданнях: комісій місцевих державних адміністрацій з питань відновлення платоспроможності підприємств; територіальної комісії державної адміністрації Центрального району з питань погашення заборгованості підприємств – боржників, контролю за проведенням взаєморозрахунків по погашенню податкового боргу | Структурні підрозділи | За графіком районної державної адміністрації | Забезпечена участь у двох засіданнях комісії з питань погашення заборгованості підприємств державної та комунальної форм власності. Протягом 1 півріччя 2016 року проведено 14 засідань тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при місцевій державній адміністрації додаткові надходження ПДФО – 7,8 тис.грн., військового збору – 0,64 тис.грн. |
| 5.2 | Забезпечення взаємодії з: територіальним підрозділом Мінприроди щодо отримання інформації стосовно суб’єктів господарювання, яким надані дозволи на спецводокористування, викиди та розміщення відходів; органами, які здійснюють державну реєстрацію об’єктів нерухомого майна, з метою забезпечення формування бази оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | # Управління податків і зборів з юридичних осіб # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | Забезпечено взаємодію з територіальними підрозділами Мінприроди щодо отримання інформації стосовно суб’єктів господарювання, яким надані дозволи на спецводокористування, викиди та розміщення відходів. Проведено аналіз та звірку з Управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської ОДА по 467 СГД Центрального району та 338 СГД Заводського району щодо платників екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин. Виявлено 8 СГД, по яким зясовуються питання наявності обєкту оподаткування (направлено листи). Протягом І півріччя 2016 року здійснюються спільні дії з реєстраційною службою Миколаївського міського управління юстиції Миколаївської області, для забезпечення формування бази оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. |
| 5.3 | Направлення пропозицій ГУ ДФС у Миколаївській області стосовно ініціювання перед Державною службою геології та надр України питання щодо призупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами надрокористувачів, які протягом шести місяців не сплачували або сплачували не в повному обсязі платежі за користування надрами | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | За результатами проведеного аналізу сплати надрокористувачами рентної плати не виявлено СГД, які протягом шести місяців не сплачували або сплачували не в повному обсязі платежі за користування надрами. |
| 5.4 | Організація роботи ДПІ щодо взаємодії з ГУ ДКСУ у Миколаївській області стосовно відкриття рахунків платникам ПДВ та здійснення контролю за проведенням розрахунків по них | # Управління податків і зборів з юридичних осіб | Протягом І півріччя | Щомісячно, згідно регламенту взаємодії з органами ДКС через ІС «Податковий блок» до ДКСУ направляються реєстри нарахованих платниками сум ПДВ до сплати для направлення таких сумм з електронних рахунків до бюджету. Крім того, органам ДФС відкрито можливість перегляду в ІС «Податковий блок» операцій по транзакціям на електронних рахунках платників. |
| 5.5 | Здійснення спільних дій з органами місцевого самоврядування стосовно проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій всіх форм власності, спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати належних сум податку на доходи фізичних осіб | # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | Згідно розпорядження № 14-р від 23.01.2014р Миколаївської міської ради здійснюються спільні дії проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, спрямовані на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати належних сум ПДФО: проведено робочих зустрічей з керівниками підприємств в ДПІ складено 18 протоколів співбесід. Передано в роботу до органів прокуратури матеріали 16 підприємств, які виплачують заробітну плату в обсягах нижче законодавчо встановленого рівня. Додаткові надходження ПДФО – 109,5 тис.грн., військового збору – 11,34 тис.грн., ЄСВ – 689,47тис.грн. |
| 5.6 | Забезпечення участі у засіданнях тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при місцевій державній адміністрації | # Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом І півріччя | Протягом І півріччя 2016 року проведено 14 засідань тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при місцевій державній адміністрації додаткові надходження ПДФО – 7,8тис.грн., військового збору – 0,64 тис.грн. |
|  | Розділ 6. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів |  |  |  |
| 6.1 | Складання звіту про виконання плану роботи ДПІ за друге півріччя 2015 року, за 2015 рік та направлення їх до ГУ ДФС | # Сектор організації роботи, структурні підрозділи | Січень | В встановлені терміни складено звіт про виконання плану роботи ДПІ за друге півріччя 2015 року, за 2015 рік та направлено до ГУ ДФС. |
| 6.2 | Формування плану роботи ДПІ на друге півріччя 2016 року та направлення їх до ГУ ДФС для затвердження в установленому порядку | # Сектор організації роботи, структурні підрозділи | Червень | В встановлені терміни сформовано план роботи ДПІ на друге півріччя 2016 року та направлено до ГУ ДФС для затвердження в установленому порядку. |
| 6.3 | Внесення пропозицій керівництву ГУ ДФС щодо змін організаційної структури та штатної чисельності ДПІ та надання на затвердження в установленому порядку керівництву ДФС України | # Сектор організації роботи, Сектор фінансово-економічної роботи та бухгалтерського обліку | Протягом І півріччя | Внесено пропозиції керівництву ГУ ДФС щодо змін організаційної структури та штатної чисельності ДПІ та надано на затвердження в установленому порядку – структура від 16.01.2016 та від 22.03.2016. |
| 6.4 | Організаційне забезпечення проведення апаратних та оперативних нарад у керівництва ДПІ. Підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів щодо забезпечення надходження платежів до бюджету | # Сектор організації роботи, Відділ моніторингу доходів та обліково-звітних систем, структурні підрозділи | Протягом І півріччя | Здійснюється організаційне забезпечення та проведення апаратних і оперативних нарад у керівництва ДПІ. Готуються відповідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо забезпечення надходження платежів до бюджету на кожне засідання. Відповідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо забезпечення надходження платежів до бюджету надаються начальнику та заступникам начальника ДПІ на апаратні та оперативні наради у керівництва ДПІ. |
| 6.5 | Підготовка та надання керівництву ДПІ аналітичної інформації про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах | # Сектор організації роботи | Протягом І півріччя | Щомісячно підбиваються підсумки згідно системи «ДІЛКОН», готується та надається керівництву ДПІ аналітична інформація про стан виконавської дисципліни у структурних підрозділах. |
| 6.6 | Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням доручень керівництва ДПІ, органів вищого рівня, завдань до іншої вхідної кореспонденції, а також визначених розпорядчими документами ГУ ДФС та ДФС України | # Сектор організації роботи | Протягом І півріччя | Постійно здійснюється системний автоматизований контроль за виконанням доручень керівництва ДПІ, органів вищого рівня, завдань до іншої вхідної кореспонденції, а також визначених розпорядчими документами ГУ ДФС та ДФС України. |
| 6.7 | Здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням доручень керівництва ГУ ДФС, наказів, розпоряджень ГУ ДФС та доручень, наданих на апаратних нарадах, засіданнях колегії ГУ ДФС тощо | # Сектор організації роботи | Протягом І півріччя | Постійно здійснюється системний автоматизований контроль за виконанням доручень керівництва ГУ ДФС, наказів, розпоряджень ГУ ДФС та доручень, наданих на апаратних нарадах, засіданнях колегії ГУ ДФС тощо. |
| 6.8 | Моніторинг стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах ДПІ щодо виконання контрольних завдань, визначених розпорядчими документами ГУ ДФС, доручень наданих на апаратних нарадах, засіданнях колегії ГУ ДФС | # Сектор організації роботи | Протягом І півріччя | Постійно здійснюється Моніторинг стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах ДПІ щодо виконання контрольних завдань, визначених розпорядчими документами ГУ ДФС, доручень наданих на апаратних нарадах, засіданнях колегії ГУ ДФС. |
| 6.9 | Підготовка та надання керівництву ДПІ аналітичної інформації про стан виконання доручень, наданих на апаратних та оперативних нарадах | # Сектор організації роботи | Протягом І півріччя | Постійно здійснюється підготовка та надання керівництву ДПІ аналітичної інформації про стан виконання доручень, наданих на апаратних та оперативних нарадах. |
| 6.10 | Забезпечення контролю за своєчасним та якісним розглядом запитів та звернень депутатів, звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також підготовкою відповідей на них | # Сектор організації роботи, # Управління обслуговування платників, Структурні підрозділи | Протягом І півріччя | Постійно здійснюється системний автоматизований контроль за своєчасним та якісним розглядом запитів та звернень депутатів, звернень громадян та запитів на публічну інформацію, а також підготовкою відповідей на них. |
|  | Розділ 7. Організація правової роботи |  |  |  |
| 7.1 | Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів під час виконання покладених на ДПІ завдань та функціональних обов’язків | Юридичний відділ | Протягом І півріччя | Протягом звітного періоду забезпечено правильне застосування, неухильне дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів під час виконання покладених на ДПІ завдань та функціональних обов’язків. |
| 7.2 | Забезпечення представництва інтересів ДПІ в судах, інших органах державної влади, в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру | Юридичний відділ | Протягом І півріччя | Забезпечувалось представництво інтересів ДПІ в судах, інших органах державної влади та установах, при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру. Протягом звітного періоду забезпечено представництво інтересів ДПІ у 275 судових справах. |
| 7.3 | Формування системи постійного вдосконалення супроводу справ у судах шляхом створення бази позитивної судової практики | Юридичний відділ | Протягом І півріччя | Постійно проводився моніторинг судових справ. Забезпечено вдосконалення супроводу справ у судах шляхом створення бази позитивної судової практики. |
| 7.4 | Забезпечення ефективного супроводження справ у судах про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень, винесених за результатами проведених планових перевірок. Вжиття заходів щодо надходження до бюджету коштів за такими справами | Юридичний відділ | Протягом І півріччя | Протягом звітного періоду забезпечено супроводження справ у судах різних інстанцій, забезпечено представлення інтересів ДПІ у 487 судових засіданнях. |
| 7.5 | Перевірка на відповідність вимогам чинного законодавства проектів розпорядчих документів ДПІ та здійснення правової експертизи проектів податкових повідомлень-рішень | Юридичний відділ | Протягом І півріччя | Протягом І півріччя 2016 року проведено 174 експертиз проектів наказів, розпоряджень, та 134 правових експертиз проектів податкових повідомлень-рішень. |
|  | Розділ 8. Організація роботи з персоналом. Запобігання і боротьба з корупцією в ДПІ |  |  |  |
| 8.1 | Забезпечення виконання комплексу робіт щодо призначення, переміщення і звільнення працівників | Сектор по роботі з персоналом | Протягом І півріччя | За І півріччя 2016 року в зв’язку з реорганізацією ДПІ у Заводському районі м. Миколаєва ГУ ДФС у Миколаївській області призначено в порядку переведення 73 працівника. Звільнено – 17 працівників, з них 9 – в зв’язку зі скороченням штатної чисельності, 4 - за угодою сторін, 1 – за власним бажанням, 3 спеціаліста переведено до інших органів державної служби. |
| 8.2 | Проведення економічного навчання працівників з питань підвищення їх професійного рівня, вивчення законодавчих, інструктивних і методичних матеріалів ДФС України, ГУ ДФС та інших документів з питань основної діяльності | Структурні підрозділи | Протягом І півріччя | Протягом І півріччя проведено 3 загально інспекційних навчання з питань підвищення професійного рівня. В кожному структурному підрозділі раз на місяць проводяться відповідні навчання. |
| 8.3 | Здійснення контролю за поданням працівниками ДПІ декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік | Сектор по роботі з персоналом | Протягом І півріччя | Кількість осіб, які подали декларацію за 2015 – 218 (з них 94 працівники ДПІ у Заводському районі). Не надали декларацію – 3 працівника, з них 1 у декретній відпустці, 2 працівника (мобілізовані). |
| 8.4 | Реалізація комплексу запобіжних заходів, спрямованих на протидію корупційним проявам та службовим правопорушенням, проведення навчальної та роз’яснювальної роботи серед працівників ДПІ | Сектор по роботі з персоналом | Протягом І півріччя | Протягом звітного періоду було проведено 4 загально інспекційних навчання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, зі знання посадовими особами нормативно – правових актів з питань державної податкової служби, протидії корупції, етики поведінки працівників. У працівників прийняті заліки. |
| 8.5 | Організація роботи щодо підвищення кваліфікації працівників ДПІ у закладах післядипломної освіти | Сектор по роботі з персоналом | Протягом І півріччя | За І півріччя 2016 року підвищили кваліфікацію 4 працівників у закладах післядипломної освіти. Проходили навчання у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів (м. Київ) – 3, у відділені Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів (смт Козин) – 1. |
| 8.6 | Організація та проведення економічних навчань з працівниками структурних підрозділів ДПІ за напрямами роботи | Структурні підрозділи | Протягом І півріччя | Проводилось 4 навчання з питань дотримання вимог чинного законодавства України, а саме Закону України від 10.12.2015 №889-VIII «Про державну службу» та Постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 №65 «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців». |
| 8.7 | Вивчення основних засад законодавства у сфері запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави | Структурні підрозділи | Протягом І півріччя | Проводилось навчання та ознайомлення працівників з інформацією про факти виявлення, документування та припинення корупційних та інших правопорушень, вчинених співробітниками органів ДФС України у січні – червні 2016 року - 4. Проводився аналіз надзвичайних подій, що трапились за участі співробітників податкової та митної служб який висвітлювався на нараді ДПІ. |
|  | Розділ 9. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток |  |  |  |
| 9.1 | Надання на затвердження до ГУ ДФС кошторису, плану асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету ДПІ за бюджетними програмами відповідно до обсягів, визначеними у розписі Державного Бюджету України на 2016 рік | Сектор фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | Протягом І півріччя | Затверджено ГУ ДФС кошторис, план асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету ДПІ за бюджетними програмами відповідно до обсягів, визначеними у розписі Державного Бюджету України на 2016 рік |
| 9.2 | Забезпечення затвердження у встановленому порядку штатного розпису та змін до штатного розпису | Сектор фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | Протягом І півріччя | Затверджено штатний розпис на 2016 рік |
| 9.3 | Складання консолідованої фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами та подання її до ГУ ДФС | Сектор фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | Протягом І півріччя | Надано до органу Держказначейства та ГУ ДФС у Миколаївській області фінансову та бюджетну звітність за 2015 рік та 1 квартал 2016 року |
| 9.4 | Надання до ГУ ДФС бюджетного запиту з розрахунками на 2017 рік | Сектор фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | До 01.06.16 | Надано до ГУ ДФС бюджетний запит на 2017 рік |
| 9.5 | Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ДПІ, поліпшення існуючих умов праці (поточні ремонти, модернізація обладнання, інженерних систем та комунікацій) | Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | Протягом І півріччя | У приміщенні топочної ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва проведено заміну газового лічильника. |
| 9.6 | Здійснення заходів щодо проведення закупівель відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів | Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | Протягом І півріччя | Проводились планові тендерні закупівлі у межах кошторису затвердженого на 2016 рік. |
| 9.7 | Забезпечення виконання Плану заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2016 році | Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | Протягом І півріччя | Забезпечено виконання Плану заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів у 2016 році, за І півріччя зменшено на 13тис.кВт. споживання електроенергії на суму 26 тис. грн. |
|  | Розділ 10. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності ДПІ. Технічне супроводження електронних сервісів |  |  |  |
| 10.1 | Забезпечення підтримки інформаційних систем в актуальному стані, зокрема серверного обладнання, інформаційних систем, комп’ютерного обладнання та автоматизованих робочих місць | Відділ інформаційних технологій | Протягом І півріччя | Постійно здійснювався профілактичний огляд серверного обладнання та автоматизованих робочих місць. Проводився моніторинг роботи ІР – камери, яка підключена до мережі Internet. |
| 10.2 | Супроводження та вдосконалення програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем | Відділ інформаційних технологій | Протягом І півріччя | Проводилось оновлення браузера Firefox, програми SilverLight, оновлення програмного забезпечення «Ліга Закон» та баз даних до актуального стану. |
| 10.3 | Забезпечення якісного виконання робіт з адміністрування користувачів системи «Податковий блок» «Управління документами» | Відділ інформаційних технологій | Протягом І півріччя | За службовими записками додано та налаштовано доступ користувачів, які були переведені з ДПІ у Заводському районі. |
| 10.4 | Здійснення заходів щодо супроводження програмного забезпечення системи приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності та звітності з ЄСВ в електронному вигляді | Відділ інформаційних технологій | Протягом І півріччя | Постійно здійснювалось оновлення програмного забезпечення, надавалась допомога платникам у оновленні ПЗ для подачі звітності в електронному вигляді. |
| 10.5 | Забезпечення своєчасного та якісного виконання робіт по завантаженню інформації з ІС «Податковий блок», системи «Управління документами» відповідно до вимог наказів ДФС України та надання оперативної інформації структурним підрозділам | Відділ інформаційних технологій | Протягом І півріччя | Систематично виконувалось завантаження інформації з ІС «Податковий блок» та надавалась оперативна інформація фахівцям функціональних підрозділів для виконання контрольних завдань. |
|  | Розділ 11. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації |  |  |  |
| 11.1 | Проведення заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту інформації | Відділ інформаційних технологій | Протягом І півріччя | Замінено ліцензію АВПЗ Eset Endpoint Security , проводились відповідні заходи щодо технічного захисту інформації. |
| 11.2 | Проведення робіт щодо створення та супроводження комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах класу «1», призначених для обробки секретної та конфіденційної інформації, що є власністю держави | Відділ інформаційних технологій | Протягом І півріччя | Виконувалось супроводження комплексної системи захисту інформації класу «1». |
| 11.3 | Забезпечення антивірусного захисту інформаційних ресурсів в автоматизованій системі органів ДПІ | Відділ інформаційних технологій | Протягом І півріччя | Постійно, 4 рази на місяць, оновлюються бази антивірусного захисту інформаційних ресурсів. |
| 11.4 | Забезпечення антивірусного захисту інформаційних ресурсів в автоматизованій системі органів ДПІ | Відділ інформаційних технологій | Протягом І півріччя | Постійно, 2 рази на тиждень, оновлювались бази антивірусного захисту інформаційних ресурсів. |

Начальник Державної податкової інспекції у

Центральному районі м. Миколаєва Головного

управління ДФС у Миколаївській області		                                                                                                        Д.І. Прокоф’єв